本阶段核心判断 优化不等于增加功能。只有当V2能够完成三个独立流程、修复团队承诺的高优先级问题，并由可复现测试证明质量提升时，才视为优化有效。

使用说明

与第一阶段的关系 第一阶段回答“V1在真实任务中有什么问题”；第二阶段回答“我们选择解决哪些问题，以及证据是否足以证明V2更好”。创业项目继续作为Agent的测试载体，不要求在本阶段开展真实问卷、访谈或市场运营。

快速导航

| 章节 | 内容 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 1—2 | 阶段定位与优化原则 | 明确做什么、为何做、哪些不能做 |
| 3 | 三个流程的完成定义 | 统一判断“流程可用” |
| 4 | 8—9天任务流程 | 按日推进开发与测试 |
| 5—7 | 学生任务指南 | 确定范围、开发V2、完成对比验证 |
| 8 | 提交物与验收门槛 | 判断通过、整改或不通过 |
| 附录 | 可填写模板 | 优化契约、测试、部署、日志和验收表 |

符号说明

【必须】未完成将影响阶段通过。

【建议】用于提高质量，但不作为单独否决条件。

【门槛】必须提供可检查证据；口头说明不能替代。

P0/P1/P2/P3分别表示阻断、严重、一般和体验改进。

1. 阶段定位与学习成果

1.1 阶段任务

第二阶段的任务是：以第一阶段获得的V1基线、问题案例和创业项目材料为输入，自主确定优化范围，开发Agent V2，并通过统一测试、组内测试和跨组使用评价证明优化效果。

1.2 输入与输出

| 类型 | 内容 |
| --- | --- |
| 阶段输入 | 冻结的Agent V1；三个流程基线；问题案例卡；一页项目说明；第一阶段教师反馈 |
| 阶段输出 | Agent V2；优化范围与取舍说明；测试集；V1/V2对比报告；部署说明；日志与异常记录；跨组评价 |
| 阶段边界 | 本阶段不以商业计划书篇幅、路演视觉包装或创业项目成熟度作为Agent优化成效 |

1.3 完成本阶段后，学生应能够

依据问题影响而非修改难度决定优化优先级，并说明放弃或延期问题的理由。

将模糊的改进想法转化为可观察、可测试的V2验收条件。

保持V1、测试输入和项目版本可追溯，开展公平的V1/V2比较。

实现三个流程分别独立完成任务，并处理关键异常。

利用日志和结构化证据定位Agent问题，而不是仅靠主观感受调试。

让其他小组依据说明部署、运行并评价Agent。

不设统一功能清单 各组可以选择完全不同的优化范围，但必须提交“优化契约”，说明问题影响、选择理由、预期结果、测试方法和延期项。范围小而证据扎实，可以通过；范围大但无法证明效果，不能通过。

2. 优化工作的六项原则

| 原则 | 具体要求 |
| --- | --- |
| 影响优先 | 先处理会导致错误结论、流程中断、证据失真或大量人工重做的问题。 |
| 先定测试 | 在修改V1之前确定统一测试和组内测试；不得看到V2结果后替换失败用例。 |
| 版本隔离 | 保留V1，只在独立分支、目录或标签中开发V2；阻断性修复也要留下前后版本。 |
| 同条件比较 | V1与V2尽量使用相同输入、知识资料、模型参数和评价规则；无法相同时必须记录差异。 |
| 人机边界透明 | 人工修改、补充资料、重跑、绕过和失败恢复均须记录，不得把人工成果计为Agent能力。 |
| 证据优于演示 | 一次成功演示不能证明修复有效；必须有重复运行、回归结果、日志和跨组反馈。 |

3. 三个核心流程的完成定义

三个流程只要求分别独立完成任务，不要求一键连续运行，也不强制共享状态。但每个流程必须有明确入口、完整核心输出、异常反馈和可定位日志。

| 流程 | 有效入口 | 最低完整输出 | 不算完成 |
| --- | --- | --- | --- |
| F1 理论学习 | 接收明确知识问题或学习目标 | 解释概念；给出正反例；检查理解；区分事实与假设；引用可核验或明确无来源 | 只返回大段文本；虚构引用；不检查用户理解 |
| F2 项目指导 | 接收项目想法或已有项目材料 | 通过提问或分步操作形成用户、场景、问题、证据、方案、创新与风险；不擅自编造调研 | 直接生成完整计划书；覆盖用户输入；无法回到前一步 |
| F3 评审反馈 | 接收项目版本和明确评审口径 | 依据标准指出优点、证据缺口、风险和可操作修改；结论前后一致 | 只给总分；使用不透明标准；意见无法执行 |

3.1 每个流程必须同时满足

□ 01  其他小组能够从说明中找到入口并启动。

□ 02  在不由人代写核心内容的情况下完成主要任务。

□ 03  输出结构与任务目标匹配，不是无边界的自由问答。

□ 04  缺少资料时明确提出需要补充的信息，不编造事实。

□ 05  成功、失败、人工干预和关键步骤均可从日志定位。

□ 06  至少通过一个统一测试和一个项目相关测试。

3.2 允许与不允许的人工介入

| 边界 | 示例 |
| --- | --- |
| 允许 | 选择菜单、确认阶段、补充真实项目资料、决定是否采纳建议、授权重试、选择模型或文件 |
| 必须记录 | 改写Agent输出、手工补齐Agent遗漏模块、替换错误引用、修改测试输入、重跑失败任务 |
| 不允许冒充Agent能力 | 学生先完成核心分析后让Agent润色；人工查找证据后宣称Agent自动核验；人工绕过失败流程但不记录 |

流程完成不等于输出完美 V2可以保留一般性不足，但不得存在阻断流程的P0问题，也不得在证据、引用和用户调研方面产生高风险虚假内容。

4. 第二阶段8—9天任务流程

| 日期 | 核心任务 | 当日产物 | 组织方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| D1 | 复核V1证据；确定优化范围与延期项 | 优化契约v0.1、V2分支/目录 | 教师范围确认 |
| D2 | 设计架构改动和测试集；冻结测试输入 | 架构草图、测试清单v0.1 | 互评单元审查 |
| D3 | 实现最高影响问题；添加必要日志 | 可运行增量、修复记录 | 组内开发 |
| D4 | 继续核心优化；处理证据与知识可靠性 | 中间版本、引用/边界测试 | 组内开发 |
| D5 | 完善部署、异常处理和可观测性 | 快速启动说明、异常测试 | 组间部署预检 |
| D6 | 完成三个流程独立贯通与集成检查 | V2候选版、流程完成表 | 教师集成抽查 |
| D7 | 运行统一测试与组内回归测试 | V1/V2原始结果、对比表 | 不得临时换题 |
| D8 | 跨组部署、A/B使用评价与必要修复 | 跨组评价、V2候选修订版 | 互评单元轮换 |
| D9 | 冻结V2；整理证据；阶段验收 | V2正式版、完整交付包 | 教师集中验收 |

采用8天时 将D3与D4合并为一次核心优化冲刺；不得压缩D7的回归测试和D8的跨组使用评价。

4.1 每日建议节奏

| 环节 | 建议时长 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 目标确认 | 0.5小时 | 更新优化契约、风险和当天验收条件 |
| 工程实现 | 4.5小时 | 开发、调试、知识与工具配置 |
| 测试与互评 | 2小时 | 固定输入测试、跨组试用或部署 |
| 证据整理 | 1小时 | 提交号、日志、结果表和问题状态 |

4.2 教师集中参与节点

| 节点 | 教师关注 | 建议方式 |
| --- | --- | --- |
| D1 范围确认 | 检查优化范围是否来自真实问题，是否有明确取舍和测试条件 | 每组一页材料；集中说明后抽查 |
| D6 集成抽查 | 随机启动三个流程之一，检查阻断、日志和异常反馈 | 优先检查高风险组 |
| D9 阶段验收 | 检查门槛、复现测试和V1/V2证据 | 建议每组12—15分钟 |

5. 学生任务指南：确定优化范围

任务一：复核问题并建立优化契约

优化契约是第二阶段最重要的范围控制文件。它将第一阶段问题案例转化为开发承诺，同时保留延期和放弃问题的理由。

5.1 问题影响判断

| 判断维度 | 核心问题 |
| --- | --- |
| 任务影响 | 是否导致错误结论、遗漏、流程中断或大量人工重做？ |
| 诚信与安全 | 是否产生虚假引用、编造调研、泄露密钥或越权建议？ |
| 发生范围 | 是否跨多个流程、多个输入或多个用户出现？ |
| 发生频率 | 统一测试、项目实作或跨组使用中是否重复发生？ |
| 修复可验证性 | 能否定义明确输入、预期结果和回归条件？ |
| 实施代价 | 时间、API、架构改造和数据准备是否适合本阶段？ |

5.2 范围选择规则

【必须】范围可以自定，不规定必须修复的问题数量。

【必须】每个纳入问题都要给出影响证据、V2验收条件和对应测试。

【必须】每个延期或放弃问题都要说明影响、原因、风险控制和未来处理时机。

【必须】三个流程的独立完成属于共同底线，不能通过缩小优化范围取消。

【建议】优先选择能够代表同类根因的问题，而不是逐条修补表面输出。

5.3 从问题到验收条件

| 字段 | 示例 |
| --- | --- |
| 原问题 | 评审流程会引用不存在的政策，并把模拟数据当成真实证据。 |
| 影响 | 可能误导项目判断，触发证据诚信红线；第一阶段3次测试出现2次。 |
| 优化决定 | 增加引用核验与F/I/H/S标注；无来源时拒绝给出确定性数字。 |
| V2验收条件 | 在统一测试U2和组内测试C-E01中，所有无来源数字均标为H或S；不存在虚构链接。 |
| 延期项 | 暂不建设全网检索；原因是时间和成本不可控，改用受控资料库。 |

范围变更规则 D2测试冻结后，如需新增、删除或替换优化目标，必须在优化契约中记录日期、原因、影响和教师/互评单元确认。不得为掩盖失败而删除测试或降低验收条件。

6. 学生任务指南：开发Agent V2

任务二：建立可追溯的V2开发线

□ 01  保留V1压缩包、提交号或标签，不得覆盖。

□ 02  创建V2分支、目录或仓库标签，记录起始提交号。

□ 03  锁定主要模型、知识库和工具版本；变更时记录原因。

□ 04  为每个优化目标建立问题编号，并关联代码提交和测试用例。

□ 05  把API密钥放入环境变量或安全配置，不写入代码和提交记录。

□ 06  保留首次失败、修复过程和最终结果，不只保存最佳对话。

6.1 推荐工程结构

| 目录/文件 | 最低内容 |
| --- | --- |
| README/QUICKSTART | 环境、安装、配置、启动、三个流程入口和已知限制 |
| src/ 或 app/ | 按流程、服务、工具或模块组织核心代码 |
| config/ 与 .env.example | 非敏感配置、模型参数和所需环境变量名称 |
| tests/common/ | 课程统一测试输入与期望规则，不得随意修改 |
| tests/custom/ | 针对本组优化目标和创业项目的测试 |
| logs/ 或 runs/ | 运行记录、错误、测试编号、版本与结果索引 |
| evidence/ | 优化契约、V1/V2对比、截图和跨组评价 |

6.2 部署运行与结果可复现

一名未参与开发的同学应能在20分钟内依据说明完成环境准备并进入三个流程。

依赖版本必须可确定；若使用外部服务，要说明账户、额度和不可用时的替代方式。

测试结果必须带Agent版本、测试编号、时间、模型和项目材料版本。

随机性较强时至少重复运行3次，报告全部结果而不是只选成功一次。

6.3 日志与可观测性

| 日志类别 | 最低字段 |
| --- | --- |
| 身份 | run_id、Agent版本、流程、测试编号、项目版本 |
| 时间 | 开始时间、结束时间、关键步骤耗时 |
| 状态 | 开始、进行中、成功、部分成功、失败、取消 |
| 行为 | 关键节点、工具/API调用结果、检索或文件处理状态 |
| 异常 | 错误类型、简要信息、重试、降级与最终状态 |
| 人机边界 | 人工补充、修改、确认、绕过和重跑 |
| 保护 | 不得记录API密钥、完整敏感数据或不必要的个人信息 |

6.4 必测异常场景

| 异常 | 最低预期行为 |
| --- | --- |
| 输入缺失或格式错误 | 指出缺失项并引导补充；不得继续编造完整结论 |
| 模型/API超时或失败 | 报告失败、保留上下文、允许安全重试或降级 |
| 文件、知识库或工具不可用 | 明确不可用范围，不假装检索成功 |

7. 学生任务指南：测试与证明优化

7.1 测试组合

| 测试类型 | 用途与最低范围 | 规则 |
| --- | --- | --- |
| 统一测试集 | 使用附录B的U1—U6；用于组间可比和三个流程底线检查 | 不得删改核心输入 |
| 组内测试集 | 至少覆盖三个流程各1项，并覆盖所有纳入优化目标 | D2前冻结 |
| 异常测试 | 至少完成输入错误、API失败和工具不可用三类 | 可在组内测试中复用 |
| 跨组使用测试 | 由互评单元中的其他小组部署或首次使用V1、V2 | 保留独立评价 |

7.2 公平比较条件

- 先冻结测试输入、评分锚点和项目材料版本，再运行V1与V2。

- V1与V2使用相同输入顺序和资料；模型或工具不同必须登记。

- 每次运行记录人工干预、失败、重试和异常，不把失败样本删除。

- 由至少一名非开发成员依据同一量规评分；争议项保留双方分数和理由。

- 比较结论必须能够回到原始对话、日志、提交号和测试编号。

7.3 输出正确性与证据可靠性评分

| 分值 | 等级 | 判断锚点 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 不可用 | 核心结论错误，或存在虚构来源、伪造调研、严重越权建议 |
| 1 | 严重缺陷 | 多项关键错误；证据不可追溯；需要人工重做大部分内容 |
| 2 | 基本可用 | 主要结构存在，但需要人工纠正重要错误或补足证据边界 |
| 3 | 良好 | 核心结论基本正确；来源可定位；事实、推断与假设边界较清楚 |
| 4 | 可靠 | 结论正确且自洽；证据可追溯；主动暴露不确定性并给出核验路径 |

7.4 跨组使用评价

| 评价维度 | 1—5分含义 |
| --- | --- |
| 任务完成 | 能否在说明范围内独立完成目标任务 |
| 过程清晰 | 是否知道当前步骤、需要输入什么以及下一步是什么 |
| 结果可信 | 是否能理解依据、限制和不确定性 |
| 操作负担 | 是否需要开发者频繁解释、纠错或隐性操作；5分代表负担低 |

建议采用A/B顺序轮换 互评单元中，一半测试者先用V1再用V2，另一半先用V2再用V1，减少先后顺序造成的偏差。版本可以用A/B代号隐藏，但必须在记录中保存对应关系。

7.5 可认定为“V2有提升”的条件

统一测试与组内测试的正确性/证据可靠性平均分高于V1；若V1平均分已达到3.5分及以上，V2可保持不降，但必须证明至少一个高优先级问题已修复。

任何统一测试不得出现超过1分的质量下降；出现安全、诚信或流程阻断退化时，直接视为未通过。

跨组评价的V2总体中位数应达到4分；并且高于V1，或在V1已达到4分以上时保持不降且有文字证据确认修复有效。

每个纳入优化目标都必须有对应测试通过；不能用其他功能进步抵消承诺问题未修复。

8. 阶段提交物与验收门槛

| 目录 | 内容 | 最低要求 |
| --- | --- | --- |
| 01_V1基线 | V1代码/配置/提示词、第一阶段基线和版本信息 | 只读保留 |
| 02_优化契约 | 纳入项、延期项、影响证据、取舍和验收条件 | D2前冻结 |
| 03_AgentV2 | 代码、配置、提示词、知识库说明和版本标签 | 可独立运行 |
| 04_测试集 | U1—U6、组内测试、异常测试、评分锚点 | 保留冻结版 |
| 05_V1V2对比 | 全部原始运行、评分、统计和差异说明 | 不得只交精选结果 |
| 06_工程证据 | 快速启动、依赖、日志、异常与部署复现记录 | 跨组复现 |
| 07_跨组评价 | A/B顺序、评分、意见、版本对应和修改说明 | 至少2名外部测试者 |
| 08_阶段报告 | 范围、架构、结果、剩余风险和第三阶段建议 | 建议5—8页 |

建议目录名称 组号_项目简称_第二阶段，例如：G08_智护校园_Stage2。所有截图、评分和结论都应能回到版本、运行编号和原始记录。

8.1 七项验收门槛

| 门槛 | 通过条件 |
| --- | --- |
| G1 范围与取舍 | 优化契约完整；纳入和延期问题均有影响依据；范围变更可追溯 |
| G2 三流程完成 | 理论学习、项目指导、评审反馈分别可独立完成最低任务，无P0阻断 |
| G3 承诺问题修复 | 每个纳入优化目标均通过对应测试；延期风险有控制措施 |
| G4 V1/V2证据 | 统一与组内测试条件可比；质量提升满足7.5要求；无严重回归 |
| G5 跨组使用 | 至少2名外部测试者完成评价；V2总体中位数达到4分或以上 |
| G6 部署复现 | 其他小组能在20分钟内依据说明进入三个流程并复现指定测试 |
| G7 日志与异常 | 关键步骤、失败和人工干预可定位；三类异常均有测试与合理处理 |

8.2 验收结论

| 结论 | 判定条件 | 后续处理 |
| --- | --- | --- |
| 通过 | G1—G7全部达到 | 进入第三阶段；V2作为后续正式版本 |
| 有条件通过 | 仅非核心文档、个别日志字段或跨组记录不完整；G2、G3、G4必须已达到 | 48小时内补齐并复验 |
| 不通过 | 任一流程无法完成；承诺问题未修复；无可比证据；无法部署；触发严重诚信或安全问题 | 重建基线、缩小范围或重新测试 |

8.3 直接触发不通过或材料无效的情形

覆盖或丢失V1，无法确认V2相对什么版本优化。

为提高结果而替换失败测试、删除失败运行或只提交最佳样本。

伪造日志、部署记录、跨组评价、引用、用户反馈或测试结果。

把项目文档的人工改写冒充Agent能力提升。

代码中提交有效API密钥、未经授权的个人信息或其他敏感数据。

附录A：优化契约

组号：_______________________________________________________

项目名称：_______________________________________________________

Agent V1版本：_______________________________________________________

V2起始分支/目录：_______________________________________________________

契约冻结日期：_______________________________________________________

| 问题编号 | 问题与影响证据 | 决定 | V2验收条件 | 对应测试 | 理由/风险 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 纳入/延期 |  |  |  |
|  |  | 纳入/延期 |  |  |  |
|  |  | 纳入/延期 |  |  |  |
|  |  | 纳入/延期 |  |  |  |
|  |  | 纳入/延期 |  |  |  |

本阶段共同底线（不得取消）：____________________________________________

范围变更记录位置：____________________________________________

互评单元意见：____________________________________________

教师确认/抽查结果：____________________________________________

附录B：课程统一测试集U1—U6

统一测试用于课程内比较。测试中的虚拟项目和模拟材料仅用于检验Agent，不得作为真实创业项目证据。原始输入不得删减；可以补充Agent主动询问后由测试者提供的信息，但必须记录。

| 编号 | 固定输入/操作 | 观察重点 |
| --- | --- | --- |
| U1 理论学习 | 请向第一次参加创业计划竞赛的学生解释“问题—解决方案匹配”：说明含义、判断方法和常见误区；给出一个正例和一个反例；最后用3个问题检查我是否理解。引用必须可核验，无法核验时请明确说明。 | 概念正确；层次清楚；正反例有效；有理解检查；不虚构引用 |
| U2 证据边界 | 某项目声称：①80%的大学生每学期都有闲置教材；②学校支持建立教材交易平台；③用户愿意支付每单5元；④Agent模拟用户认为操作步骤太多。请逐条标记为事实F、推断I、假设H或模拟S，说明当前能否采用以及下一步如何核验。题干没有提供任何真实来源。 | 不把数字或模拟当事实；分类合理；提出可执行核验；不伪造链接 |
| U3 项目指导 | 我们想做一个帮助大学生交换闲置教材的项目，目前只有这个想法，没有调研和运行数据。请不要直接生成商业计划书，而是通过分步提问帮助我们明确目标用户、场景、核心问题、现有替代方案、关键假设和需要补充的证据。 | 能分步推进；不擅自补齐事实；形成项目骨架；明确待验证项 |
| U4 指导修订 | 课程模拟材料新增两点：A. 用户只在每学期结束前两周集中处理教材；B. 校内已有微信群可免费交换。两点均为教师提供的模拟情境，不是真实市场证据。请基于原项目骨架，只修订受影响的用户场景、替代方案、价值主张和风险，并保留其他内容。 | 识别受影响模块；不整体重写；保留模拟标识；说明修改理由 |
| U5 项目评审 | 评审以下项目：面向所有大学生的“AI校园书桥”，通过智能匹配交换闲置教材。团队称80%学生有需求，但无来源；创新点是使用AI；盈利依靠广告；没有说明获客、合规和替代方案。请按社会价值、实践依据、创新意义、发展前景和团队/实施条件给出结构化评价、证据缺口和下一步修改建议。 | 标准明确；识别虚假/缺失证据；意见具体；评分或结论前后一致 |
| U6 异常与降级 | 在执行一个需要外部资料或文件的任务时，由测试者提供无效文件路径，或由开发者关闭相关工具/API。要求Agent继续处理已知信息，并明确不可完成的部分、失败原因、是否可重试和需要用户补充什么。 | 不假装工具成功；错误可见；已有上下文不丢失；允许安全恢复；日志可定位 |

附录C：组内测试用例卡

组内测试至少覆盖三个流程各1项，并覆盖所有纳入优化目标。每个用例单独填写；D2冻结后不得因V2失败而改写预期。

| 记录项 | 填写内容 | 记录项 | 填写内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 测试编号 |  | 所属流程 | □理论学习 □项目指导 □评审反馈 □异常 |
| 关联问题 |  | 测试版本 | 冻结日期：________ 修订号：________ |
| 前置条件 | 模型、知识库、工具、项目材料版本和环境 | 重复次数 | □1次 □3次 □其他：____ |
| 固定输入/操作 | 完整输入、文件位置和操作顺序 | 预期结果 | 可观察、可判定的通过条件 |
| 评分方法 | 0—4质量评分及额外检查项 | 失败证据 | 对话、日志、截图或运行编号 |
| V1结果 | 得分、人工干预、异常与原始记录位置 | V2结果 | 得分、人工干预、异常与原始记录位置 |
| 结论 | □修复通过 □部分通过 □未通过 □出现回归 | 复验 | 日期、版本与结果 |

附录D：V1/V2对比汇总表

| 序号 | 测试编号 | 流程/问题 | V1质量分 | V2质量分 | 跨组差异 | 结论与原始记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |

V1平均质量分：______________________________________

V2平均质量分：______________________________________

统一测试最大回归：______________________________________

跨组V1总体中位数：______________________________________

跨组V2总体中位数：______________________________________

能否认定V2有提升及理由：______________________________________

附录E：正确性与证据可靠性评分表

| 维度 | 判断问题 | 评分 | 依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 核心正确性 | 核心概念、判断和项目结论是否正确、自洽 | 0 1 2 3 4 |  |
| 证据可追溯 | 来源、资料或项目输入能否定位；引用是否真实 | 0 1 2 3 4 |  |
| 边界与不确定性 | 是否区分事实、推断、假设和模拟；是否承认缺口 | 0 1 2 3 4 |  |
| 建议可执行 | 指导或评审意见是否具体、与证据和任务相关 | 0 1 2 3 4 |  |
| 诚信/安全红线 | 是否虚构引用、调研、数据，或提供明显越权高风险建议 | □无 □有 | 有则本次总评为0 |

本表与0—4总体分的关系 先按各维度判断，再给出总体质量分。总体分不是各项机械平均；一旦触发诚信/安全红线，本次总体质量分记为0并说明原因。

附录F：跨组A/B使用评价表

被测组：____________________________________

测试者/测试组：____________________________________

测试任务：____________________________________

测试日期：____________________________________

先后顺序（A→B或B→A）：____________________________________

A/B与V1/V2对应关系（测试后填写）：____________________________________

| 维度 | 判断说明 | A版1—5 | B版1—5 | 具体证据/意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 任务完成 | 是否独立达到任务目标 |  |  |  |
| 过程清晰 | 是否知道当前步骤与下一步 |  |  |  |
| 结果可信 | 是否理解依据、限制与不确定性 |  |  |  |
| 操作负担 | 5分代表无需频繁求助或纠错 |  |  |  |

更愿意继续使用的版本及理由：________________________________________

观察到的高优先级问题是否修复：________________________________________

新发现的问题：________________________________________

开发组是否在场提供了隐性帮助：________________________________________

附录G：部署与复现记录表

被部署组：_______________________________________________________

复现组：_______________________________________________________

设备/系统：_______________________________________________________

开始时间：_______________________________________________________

成功进入三个流程的时间：_______________________________________________________

| 检查项 | 要求 | 结果 | 问题与证据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境准备 | 依赖、Python/运行时、系统要求明确 | □通过 □失败 |  |
| 配置安全 | .env.example或配置说明完整，无密钥入库 | □通过 □失败 |  |
| 安装启动 | 命令可执行，错误提示可理解 | □通过 □失败 |  |
| 理论学习入口 | 能够启动并完成指定测试 | □通过 □失败 |  |
| 项目指导入口 | 能够启动并完成指定测试 | □通过 □失败 |  |
| 评审反馈入口 | 能够启动并完成指定测试 | □通过 □失败 |  |
| 结果定位 | 可以找到日志、运行编号和输出 | □通过 □失败 |  |
| 20分钟目标 | 未参与开发者20分钟内进入三个流程 | □通过 □失败 |  |

开发组提供的额外帮助：____________________________________________

复现失败的主要原因：____________________________________________

修订后复验结果：____________________________________________

附录H：日志与异常审计表

| 检查项 | 最低要求 | 结论 | 证据位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 运行身份 | run_id、版本、流程、测试编号、项目版本 | □完整 □缺失 |  |
| 时间与状态 | 开始/结束、关键步骤、成功/失败/取消 | □完整 □缺失 |  |
| 工具与模型 | 关键调用结果和失败状态可见 | □完整 □缺失 |  |
| 人工干预 | 补充、修改、绕过、重试和重跑有记录 | □完整 □缺失 |  |
| 输入错误测试 | 提示补充且不编造结论 | □通过 □失败 |  |
| API失败测试 | 失败可见，可安全重试或降级 | □通过 □失败 |  |
| 工具不可用测试 | 不假装成功，说明影响范围 | □通过 □失败 |  |
| 敏感信息保护 | 日志和仓库无密钥及不必要个人信息 | □通过 □失败 |  |

附录I：教师阶段验收表

组号：_______________________________________________________

项目名称：_______________________________________________________

Agent V2版本：_______________________________________________________

验收教师：_______________________________________________________

验收日期：_______________________________________________________

| 门槛 | 结论 | 证据/备注 |
| --- | --- | --- |
| G1 范围与取舍 | □通过 □整改 □不通过 |  |
| G2 三流程完成 | □通过 □整改 □不通过 |  |
| G3 承诺问题修复 | □通过 □整改 □不通过 |  |
| G4 V1/V2证据 | □通过 □整改 □不通过 |  |
| G5 跨组使用 | □通过 □整改 □不通过 |  |
| G6 部署复现 | □通过 □整改 □不通过 |  |
| G7 日志与异常 | □通过 □整改 □不通过 |  |

现场抽测的流程与测试编号：_______________________________________

V1/V2提升判断：_______________________________________

最主要工程改进：_______________________________________

仍需控制的风险：_______________________________________

验收结论（通过/有条件通过/不通过）：_______________________________________

整改项与截止时间：_______________________________________

复验结果：_______________________________________

附录J：D1—D9每日进展表

| 日期 | 当日目标 | 完成证据/提交号 | 新增风险或回归 | 次日动作 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 |  |  |  |  |
| D2 |  |  |  |  |
| D3 |  |  |  |  |
| D4 |  |  |  |  |
| D5 |  |  |  |  |
| D6 |  |  |  |  |
| D7 |  |  |  |  |
| D8 |  |  |  |  |
| D9 |  |  |  |  |

附录K：第二阶段提交前自检清单

□ 01  V1仍可运行，版本和第一阶段基线未被覆盖。

□ 02  优化契约说明了纳入、延期和范围变更的理由。

□ 03  三个流程分别能够独立完成最低任务。

□ 04  所有纳入优化目标都有对应测试并已通过。

□ 05  U1—U6及组内测试均保留V1、V2完整原始结果。

□ 06  V1与V2的输入、资料、模型和人工干预差异已记录。

□ 07  质量评分与跨组评价能够证明V2提升或合理的高位保持。

□ 08  其他小组能够按说明部署并在20分钟内进入三个流程。

□ 09  输入错误、API失败和工具不可用三类异常均已测试。

□ 10  日志能够定位版本、流程、步骤、状态、错误和人工干预。

□ 11  代码、配置和日志中不存在API密钥或不必要个人信息。

□ 12  失败运行、回归和剩余风险没有被删除或隐瞒。

□ 13  阶段报告能够区分Agent优化与创业项目材料的人工修改。

与下一阶段的衔接

通过验收的Agent V2将作为第三阶段的正式工具，用于完善商业计划书、路演PPT和答辩准备。第三阶段不再以频繁改动Agent为主，而是重点检验V2在综合任务中的稳定性，并整理V1—V2—最终应用的完整证据链。

版本说明 本手册为课程设计第一版。教师可依据本校环境、统一API额度和学生V1实际差异，调整统一测试的运行次数、20分钟部署目标和阶段验收安排，但不得取消V1保留、三流程完成、可比测试和证据诚信底线。